UITVOERINGSVERSLAG BETREFFENDE DE DOELSTELLING "EUROPESE TERRITORIALE SAMENWERKING"

DEEL A

# IDENTIFICATIE VAN HET JAARVERSLAG/DEFINITIEVE UITVOERINGSVERSLAG

| CCI | 2014TC16RFCB046 |
| --- | --- |
| Titel | (Interreg V-A) BE-NL - Belgium-The Netherlands (Vlaanderen-Nederland) |
| Versie | 2017.0 |
| Datum van goedkeuring van het verslag door het toezichtscomité | 7-mrt-2018 |

# 2. OVERZICHT VAN DE UITVOERING VAN HET SAMENWERKINGSPROGRAMMA (artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013, en artikel 14, lid 3, onder a), van Verordening (EU) nr. 1299/2013)

## Essentiële informatie over de uitvoering van het samenwerkingsprogramma voor het betrokken jaar, met inbegrip van financieringsinstrumenten, met betrekking tot de financiële en indicatorgegevens.

2.1. Programmauitvoering Algemeen In januari 2017 liep projectoproep 3 af. Deze leverde 45 projectaanmeldingen op, waarvan er 23 gepreselecteerd werden voor verdere uitwerking tot een volledige projectaanvraag. Doorheen 2017 werden er projectaanvragen uit zowel oproep 2 als oproep 3 goedgekeurd. Het jaar 2017 betrof vooral een uitvoeringsjaar - met nog enige focus op acquisitie en selectie van projecten, maar een stijgende tijdsbesteding aan projectbegeleiding, - opvolging, - wijzigingen en de eerste mid-term bijeenkomsten van projecten. Het Comité van Toezicht kwam in 2017 drie keer samen en er werden 7 schriftelijke rondes georganiseerd. Op het einde van het jaar werd de vierde projectoproep gelanceerd. Het voornemen van het Comité is om via oproep 4 minstens alle nog beschikbare middelen in te zetten. Financiële gegevens In 2017 zijn er in totaal 18 nieuwe projecten goedgekeurd (23.087.013,39 euro EFRO toegekend). Op 31-12-2017 stond de teller hiermee op een totaal van 54 goedgekeurde projecten door het Comité van Toezicht (incl. 'Technische Bijstand')*. Per 31-12-2017 is 117.197.483,60 EUR aan EFRO-middelen (incl. Technische Bijstand), oftewel 76,81% van het totale budget, gecommitteerd. In de eerste maanden van 2018 wordt de selectie van de resterende 8 projecten uit oproep 3 verwacht. Per 31-12-2017 had de eerstelijnscontroleur declaraties van projectuitvoerders (gedeclareerd via het e-loket) verwerkt ter hoogte van € 35.708.524,12. In 2017 vonden uitbetalingen plaats voor in totaal 15.150.200,66 euro EFRO (op 31.185.939,23 euro totale kosten) plaats. Er werden 2 certificaten opgemaakt. * zie verduidelijking in sectie 3. Indicatorgegevens De 4de oproep kwam tot stand na een grondige analyse van de (pre)selectie uit oproepen 1, 2 en 3. Uit deze analyse blijkt dat de voortgang inzake de (beoogde realisatie van) programma-indicatoren globaal goed is. Een aantal indicatoren binnen specifieke assen (1B, 2C en 3B) behoeven wel verhoogde aandacht. Oproep 4 richt zich daarom op alle SD’s uitgezonderd 2A, 2B en 3A, en geeft budgettair aandacht aan assen waarin de realisaties nog achterlopen. Binnen SD’s 1B, 2C en 3B is extra aandacht voor de aanwezigheid van KMO/MKB in het partnerschap en bij SD 1A voor de realisatie van ‘harde infrastructuur’. 2.2. Programmamanagement Beheer In 2017 werd een eerste keer een boekjaar werd afgesloten met bij de EC gedeclareerde uitgaven. Gelet op de nieuwe systematiek voor de financiële verantwoording naar de EC toe en de aanvullende stukken in functie van het “assurance package”, werden tussen de autoriteiten afspraken gemaakt om elke autoriteit in staat te stellen de nodige werkzaamheden tijdig uit te kunnen voeren en een voldoende coördinatie te kunnen bereiken. Verder werden beperkte aanpassingen doorgevoerd aan zowel het programmareglement als het procedurehandboek MA. Deze aanpassingen waren hoofdzakelijk het gevolg van: - programmacyclus: omdat het programma steeds meer in uitvoerende fase zit en de projecten volop declareren, komen er interpretatie- of verduidelijkingsvragen. Ook werden eerder nog niet alle te gebruiken sjablonen vastgesteld, omdat deze nog niet noodzakelijk waren, gezien het beginstadium van de projecten; - Aanwijzingsaudit: de aanwijzing werd in februari 2017 afgerond en bevatte een behoorlijk aantal opvolgpunten. Naar aanleiding hiervan werden nog een aantal aanpassingen doorgevoerd, bv. de verfijning en vervollediging van de beroepsprocedures. Ook naar aanleiding van de aanwijzingsaudit werd het overleg tussen CA en MA uitgebreid, met als vast agendapunt de verdere uitwerking van CA-procedures en (gewenste) functionaliteiten van het e-loket. (cfr. 4.3) Inzake het voorkomen, opsporen en corrigeren van onregelmatigheden werden de reeds in 2015 en 2016 vastgelegde acties verder geïmplementeerd via de uitgewerkte procedures, tools en gidsen, het geven van interne en externe opleiding, aanstelling van een eerstelijnscontroleur, vaststelling van een controleprotocol en de programmering van automatische controles in het e-loket. Ook voor het opstellen van de beheersverklaring en de jaarlijkse samenvatting werden voorbereidingen getroffen door het opmaken van de benodigde procedures. Er werd een proces uitgewerkt met periodieke evaluatie van de controleresultaten, in functie van de permanente evaluatie van het beheers- en controlesysteem en van de opmaak van de beheersverklaring. De eerste ACA's werden opgestart nadat de eerste tussentijdse betaalaanvragen bij de EC werd ingediend door de CA, in 2017. In 2017 vonden 19 audits op concrete acties plaats bij projectpartners. Van 18 van deze audits kon het audittraject in 2017 worden afgesloten. Communicatie In 2017 speelde programma in op het opbouwen van een netwerk tussen de huidige begunstigden. Het GS identificeerde de eerste twee clusters die hierbij baat konden hebben: ‘biogebaseerde economie’ en ‘energie en gebouwen’. Het eerste clusterevent werd helaas geannuleerd omwille van een te laag aantal inschrijvingen, maar de cluster 'energie en gebouwen' trok 33 gegadigden aan. Het event werd positief geëvalueerd en meer dan de helft van de begunstigden schatte in dat er dankzij dit event nieuwe samenwerkingen kunnen komen. Op basis van de bezoekersstatistieken blijft de nieuwe Interreg-website een succes. N.a.v. de implementatie-evaluatie van eind 2016, werd de website in 2017 verder geoptimaliseerd (o.a. schikking/lay-out documenten, zichtbaarheid programmareglement, extra duiding over staatssteun, integratie van projectinformatie met KEEP). Via aanwezigheid op events van projecten of van derden werd de bekendheid van het programma ook verder vergroot. In de tweede helft van 2017 was ook een vrijwilliger van het IVY-initiatief. Programmadocumenten De meeste leidraden, gidsen en tools zoals opgemaakt in 2014, 2015 en 2016, stonden eind 2016 al op punt en behoefden geen actualisatie. In 2017 werden enkele gidsen en leidraden voor projecten in uitvoering geactualiseerd (bv. de gidsen voor aankopen) of op beperkte punten verbeterd n.a.v. feedback uit de implementatie-evaluatie. (Interne) opleiding Om de begeleiding van potentiële begunstigden te versterken wordt doorlopend geïnvesteerd in opleiding. Diverse medewerkers volgden in 2017 externe opleidingen (staatssteunseminaries vanuit de Europese Commissie, Interact ‘bootcamps’ rond projectmanagement en financieel management, …) en er waren een aantal interne opleidingen (het jaarlijks anti-fraude opleidingsmoment, workshops rond inkoppelen van Projectpartners Light, staatssteun en kostenplannen). Twee medewerkers namen bovendien deel aan een exchange bij een ander Interreg-programma en deelden hun ervaringen met het team. Er waren startvergaderingen voor goedgekeurde projecten en een workshop voor gepreselecteerde aanmeldingen uit oproep 3. Deze workshop stond voor de eerste keer open voor alle projectpartners (i.p.v. enkel de projectverantwoordelijken vroeger). Via deze ingreep werd de kwaliteit van de eerste ingediende aanvragen verder verhoogd.

# 3. UITVOERING VAN DE PRIORITAIRE AS

## 3.1 Overzicht van de uitvoering

| ID | Prioritaire as | Essentiële informatie over de uitvoering van de prioritaire as onder verwijzing naar de belangrijkste ontwikkelingen, aanzienlijke problemen en genomen maatregelen om deze problemen op te lossen |
| --- | --- | --- |
| 1 | Slimme groei | Binnen de prioritaire as ‘Slimme groei’, die 40% van het programmabudget beslaat, werden in de verslagperiode 9 projecten goedgekeurd door het Comité van Toezicht. Van het nog beschikbare EFRO-budget van € 23.524.922,35 (na goedkeuring van reeds 15 projecten in de vorige verslagperiodes) werd hiermee € 14.578.067,12 toegekend. Ten opzichte van het totale beschikbare EFRO-budget binnen deze as (€ 61.030.234,00) werd eind 2017 85,34 % aan EFRO-middelen toegekend*. Op het vlak van de programma-indicatoren is er sprake van een goede voortgang. De beoogde streefwaarden van de reeds geselecteerde projecten binnen SD 1B overstijgen in enkele gevallen zelfs de gestelde targets (er zijn echter nog geen projecten afgerond). Oproep 4 zal binnen deze as specifiek aandacht geven aan investeringen in ‘harde infrastructuur’ (SD 1A) en aan projecten met KMO’s/MKB’s in het partnerschap (SD 1B). * Hier wordt het aantal door het Comité van Toezicht goedgekeurde projecten geteld. Op andere plaatsen in het jaarverslag (bv. tabellen 4 en 5 en tabellen ivm de indicatoren) is het aantal geselecteerde projecten opgenomen. Die cijfers geven de stand van zaken van de door de managementautoriteit verleende subsidiebesluiten die ook in werking zijn getreden (“geselecteerde projecten”). Hierin kunnen verschillen zitten, omdat de subsidiebesluiten van projecten die in het laatste Comité van een jaar zijn goedgekeurd, in de praktijk pas in het volgende jaar in werking treden (na afloop van een periode voor eventueel bezwaar). |
| 2 | Duurzame groei - energie | Binnen de prioritaire as ‘Duurzame groei – energie’, die 22% van het programmabudget beslaat, werden in de verslagperiode 2 projecten goedgekeurd door het Comité van Toezicht. Van het nog beschikbare EFRO-budget van € 16.439.936,01 (na goedkeuring van reeds 6 projecten in de vorige verslagperiodes) werd hiermee € 4.181.313,45 toegekend. Ten opzichte van het totale beschikbare EFRO-budget binnen deze as (€ 33.566.628,70) werd eind 2017 63,47 % aan EFRO-middelen toegekend*. Op het vlak van de programma-indicatoren is de voortgang binnen deze as ook goed tot behoorlijk, al behoeven met name bij SD 2C enkele indicatoren verhoogde aandacht. Oproep 4 stelt daarom binnen deze as enkel SD 2C open en ook voor deze SD geldt extra aandacht voor projecten met KMO’s/MKB’s in het partnerschap. * zie opmerking bij '1 Slimme groei'. |
| 3 | Duurzame groei - milieu en hulpbronnen | Binnen de prioritaire as ‘Duurzame groei – milieu en hulpbronnen’, die tevens 22% van het programmabudget beslaat, werden in de verslagperiode 3 projecten goedgekeurd door het Comité van Toezicht. Van het beschikbare EFRO-budget van € 10.962.771,27 (na goedkeuring van reeds 11 projecten in de vorige verslagperiodes) werd hiermee € 2.894.097,83 toegekend. Ten opzichte van het totale beschikbare EFRO-budget binnen deze as (€ 33.566.628,70) werd eind 2017 75,96% aan EFRO-middelen toegekend*. Op het vlak van de programma-indicatoren vertoont deze as een goede voortgang, met name bij SD's 3A en 3C waarin de beoogde streefwaarden voor diverse indicatoren reeds de beoogde targets op programma-niveau behalen (er zijn echter nog geen projecten afgerond). Binnen SD 3B behoeven enkele indicatoren verhoogde aandacht. Oproep 4 stelt binnen deze as enkel SD 3B en 3C open en in SD 3B geldt extra aandacht voor projecten met KMO’s/MKB’s in het partnerschap. * zie opmerking bij '1 Slimme groei'. |
| 4 | Inclusieve groei | Binnen de prioritaire as ‘Inclusieve groei’, die 10% van het programmabudget beslaat, werden in de verslagperiode 4 projecten goedgekeurd door het Comité van Toezicht. Van het beschikbare EFRO-budget van € 11.712.200,49 (na goedkeuring van reeds 3 projecten in de vorige verslagperiode) werd hiermee € 5.799.180,68 toegekend. Ten opzichte van het totale beschikbare EFRO-budget binnen deze as (€ 15.257.588,50) werd eind 2017 61,24 % aan EFRO-middelen toegekend*. De eerder geïdentificeerde achterstand van de invulling van deze as wordt dus ingelopen. Ten slotte is er binnen as 4 ook sprake van een goede voortgang op het vlak van de programma-indicatoren. Binnen oproep 4 zijn er geen specifieke aandachtspunten. * zie opmerking bij '1 Slimme groei'. |
| 5 | Technische Bijstand | De prioritaire as ‘Technische Bijstand’ kent een beschikbaar EFRO-budget van € 9.154.535,10. Het gelijknamige project kreeg een EFRO-bijdrage van € 8.877.075,00 toegekend. Een beschrijving van de voortgang en belangrijkste mijlpalen is te vinden onder hoofdstuk 2 van dit jaarverslag. Er zijn in de verslagperiode voor deze prioriteit geen aanzienlijke problemen geconstateerd. |

## 3.2 Gemeenschappelijke en programmaspecifieke indicatoren (artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Prioritaire assen, uitgezonderd technische bijstand

| Prioritaire as | 1 - Slimme groei |
| --- | --- |
| Investeringsprioriteit | 1a - Verbetering van de infrastructuur en capaciteiten van onderzoek en innovatie (O&I) voor de ontwikkeling van O&I-topprestaties, en bevorderen van kenniscentra, met name die van Europees belang |

Tabel 2: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren

| (1) | ID | Indicator | Meeteenheid | Streefwaarde | 2017 | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO42 | Productieve investering: Aantal onderzoeksinstellingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten | Organisations | 75,00 | 0,00 |  |
| S | CO42 | Productieve investering: Aantal onderzoeksinstellingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten | Organisations | 75,00 | 32,00 |  |
| F | PSI 1 | Oppervlakte ingerichte of verbeterde onderzoeksinfrastructuur | m² | 1.500,00 | 0,00 |  |
| S | PSI 1 | Oppervlakte ingerichte of verbeterde onderzoeksinfrastructuur | m² | 1.500,00 | 1.358,00 |  |
| F | PSI 2 | Aantal nieuwe of verbeterde proeftuinfaciliteiten | proeftuinfaciliteiten | 20,00 | 0,00 |  |
| S | PSI 2 | Aantal nieuwe of verbeterde proeftuinfaciliteiten | proeftuinfaciliteiten | 20,00 | 12,00 |  |

| (1) | ID | Indicator | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO42 | Productieve investering: Aantal onderzoeksinstellingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO42 | Productieve investering: Aantal onderzoeksinstellingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten | 26,00 | 26,00 | 0,00 |
| F | PSI 1 | Oppervlakte ingerichte of verbeterde onderzoeksinfrastructuur | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PSI 1 | Oppervlakte ingerichte of verbeterde onderzoeksinfrastructuur | 1.173,00 | 1.173,00 | 0,00 |
| F | PSI 2 | Aantal nieuwe of verbeterde proeftuinfaciliteiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PSI 2 | Aantal nieuwe of verbeterde proeftuinfaciliteiten | 9,00 | 9,00 | 0,00 |

| Prioritaire as | 1 - Slimme groei |
| --- | --- |
| Investeringsprioriteit | 1a - Verbetering van de infrastructuur en capaciteiten van onderzoek en innovatie (O&I) voor de ontwikkeling van O&I-topprestaties, en bevorderen van kenniscentra, met name die van Europees belang |
| Specifieke doelstelling | 1a - Stimulering van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling door uitbreiding van de onderzoeksinfrastructuur bij private en publieke kennisinstellingen en door het leggen van verbindingen tussen kennisinstellingen. |

Tabel 1: Resultaatindicatoren

| ID | Indicator | Meeteenheid | Uitgangswaarde | Referentiejaar | Streefwaarde (2023) Totaal | 2017 Totaal | 2017 Kwalitatief | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RI 1 | O&O-uitgaven in de publieke sector | % | 0,36 | 2009 | 0,44 | 0,48 |  | Bij het invullen van deze resultaatsindicator in het jaarverslag over 2016 werd een materiële fout gemaakt. Bij deze is de resultaatsindicator voor 2016 inzake O&O-uitgaven in de publieke sector ook gecorrigeerd. |

| ID | Indicator | 2016 Totaal | 2016 Kwalitatief | 2015 Totaal | 2015 Kwalitatief | 2014 Totaal | 2014 Kwalitatief |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RI 1 | O&O-uitgaven in de publieke sector | 0,22 |  |  |  |  |  |

| Prioritaire as | 1 - Slimme groei |
| --- | --- |
| Investeringsprioriteit | 1b - Bevordering van de bedrijfsinvesteringen in O&I, de ontwikkeling van koppelingen en synergieën tussen ondernemingen, centra voor onderzoek en ontwikkeling, en het hoger onderwijs, met name het bevorderen van investeringen in product- en dienstenontwikkeling, overdracht van technologie, sociale innovatie, eco-innovatie, toepassingen voor overheidsdiensten, stimulering van de vraag, netwerken, clusters en open innovatie door middel van slimme specialisatie, en ondersteuning van technologisch en toegepast onderzoek, proefopstellingen, snelle productvalidatie, geavanceerde productiecapaciteit en eerste productie, in het bijzonder in ontsluitingstechnologieën en verspreiding van universeel inzetbare technologieën |

Tabel 2: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren

| (1) | ID | Indicator | Meeteenheid | Streefwaarde | 2017 | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt | Enterprises | 1.570,00 | 0,00 |  |
| S | CO01 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt | Enterprises | 1.570,00 | 1.018,00 |  |
| F | CO02 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt | Enterprises | 630,00 | 0,00 |  |
| S | CO02 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt | Enterprises | 630,00 | 352,00 |  |
| F | CO04 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt | Enterprises | 940,00 | 0,00 |  |
| S | CO04 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt | Enterprises | 940,00 | 666,00 |  |
| F | CO06 | Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies) | EUR | 7.875.000,00 | 0,00 |  |
| S | CO06 | Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies) | EUR | 7.875.000,00 | 16.489.709,65 |  |
| F | CO26 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen | Enterprises | 470,00 | 0,00 |  |
| S | CO26 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen | Enterprises | 470,00 | 304,00 |  |
| F | CO27 | Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke tred houden met overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten | EUR | 5.500.000,00 | 0,00 |  |
| S | CO27 | Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke tred houden met overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten | EUR | 5.500.000,00 | 17.593.828,97 |  |
| F | CO28 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren | Enterprises | 80,00 | 0,00 |  |
| S | CO28 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren | Enterprises | 80,00 | 358,00 |  |
| F | CO29 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren | Enterprises | 160,00 | 0,00 |  |
| S | CO29 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren | Enterprises | 160,00 | 389,00 |  |
| F | CO41 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten | Enterprises | 1.100,00 | 0,00 |  |
| S | CO41 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten | Enterprises | 1.100,00 | 537,00 |  |
| F | PSI 3 | Aantal ondersteunde innovatiegerichte samenwerkingstrajecten tussen ondernemingen onderling | samenwerkingstrajecten | 45,00 | 0,00 |  |
| S | PSI 3 | Aantal ondersteunde innovatiegerichte samenwerkingstrajecten tussen ondernemingen onderling | samenwerkingstrajecten | 45,00 | 169,00 |  |
| F | PSI 4 | Aantal ondersteunde demonstraties en pilots | demonstraties en pilots | 120,00 | 0,00 |  |
| S | PSI 4 | Aantal ondersteunde demonstraties en pilots | demonstraties en pilots | 120,00 | 185,00 |  |
| F | PSI12 | Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt | KMO/MKB-ondernemingen | 1.260,00 | 0,00 |  |
| S | PSI12 | Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt | KMO/MKB-ondernemingen | 1.260,00 | 671,00 |  |

| (1) | ID | Indicator | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt | 911,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt | 341,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt | 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies) | 16.355.366,65 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen | 237,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO27 | Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke tred houden met overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO27 | Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke tred houden met overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten | 17.246.299,97 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren | 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO29 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO29 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren | 356,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO41 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO41 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten | 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PSI 3 | Aantal ondersteunde innovatiegerichte samenwerkingstrajecten tussen ondernemingen onderling | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PSI 3 | Aantal ondersteunde innovatiegerichte samenwerkingstrajecten tussen ondernemingen onderling | 157,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PSI 4 | Aantal ondersteunde demonstraties en pilots | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PSI 4 | Aantal ondersteunde demonstraties en pilots | 164,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PSI12 | Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PSI12 | Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt | 569,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prioritaire as | 1 - Slimme groei |
| --- | --- |
| Investeringsprioriteit | 1b - Bevordering van de bedrijfsinvesteringen in O&I, de ontwikkeling van koppelingen en synergieën tussen ondernemingen, centra voor onderzoek en ontwikkeling, en het hoger onderwijs, met name het bevorderen van investeringen in product- en dienstenontwikkeling, overdracht van technologie, sociale innovatie, eco-innovatie, toepassingen voor overheidsdiensten, stimulering van de vraag, netwerken, clusters en open innovatie door middel van slimme specialisatie, en ondersteuning van technologisch en toegepast onderzoek, proefopstellingen, snelle productvalidatie, geavanceerde productiecapaciteit en eerste productie, in het bijzonder in ontsluitingstechnologieën en verspreiding van universeel inzetbare technologieën |
| Specifieke doelstelling | 1b - Innovatie van producten / diensten / toepassingen / processen, in de vorm van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling , door samenwerking tussen bedrijven onderling en van bedrijven met O&I-centra en kennisinstellingen. |

Tabel 1: Resultaatindicatoren

| ID | Indicator | Meeteenheid | Uitgangswaarde | Referentiejaar | Streefwaarde (2023) Totaal | 2017 Totaal | 2017 Kwalitatief | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RI 2 | Percentage KMO/MKB dat product- of procesinnovaties introduceert | % | 68,00 | 2010 | 71,00 | 68,08 |  |  |

| ID | Indicator | 2016 Totaal | 2016 Kwalitatief | 2015 Totaal | 2015 Kwalitatief | 2014 Totaal | 2014 Kwalitatief |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RI 2 | Percentage KMO/MKB dat product- of procesinnovaties introduceert | 63,89 |  |  |  |  |  |

| Prioritaire as | 2 - Duurzame groei - energie |
| --- | --- |
| Investeringsprioriteit | 4b - Het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in bedrijven |

Tabel 2: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren

| (1) | ID | Indicator | Meeteenheid | Streefwaarde | 2017 | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt | Enterprises | 140,00 | 0,00 |  |
| S | CO01 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt | Enterprises | 140,00 | 182,00 |  |
| F | CO02 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt | Enterprises | 15,00 | 0,00 |  |
| S | CO02 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt | Enterprises | 15,00 | 62,00 |  |
| F | CO04 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt | Enterprises | 125,00 | 0,00 |  |
| S | CO04 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt | Enterprises | 125,00 | 120,00 |  |
| F | CO06 | Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies) | EUR | 375.000,00 | 0,00 |  |
| S | CO06 | Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies) | EUR | 375.000,00 | 9.752.378,00 |  |
| F | PSI 4 | Aantal ondersteunde demonstraties en pilots | demonstraties en pilots | 55,00 | 0,00 |  |
| S | PSI 4 | Aantal ondersteunde demonstraties en pilots | demonstraties en pilots | 55,00 | 27,00 |  |
| F | PSI 6 | Aantal organisaties dat in een demonstratie / pilot kennis neemt van nieuwe technieken | organisaties | 1.375,00 | 0,00 |  |
| S | PSI 6 | Aantal organisaties dat in een demonstratie / pilot kennis neemt van nieuwe technieken | organisaties | 1.375,00 | 207,00 |  |
| F | PSI12 | Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt | KMO/MKB-ondernemingen | 115,00 | 0,00 |  |
| S | PSI12 | Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt | KMO/MKB-ondernemingen | 115,00 | 153,00 |  |

| (1) | ID | Indicator | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies) | 6.257.128,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PSI 4 | Aantal ondersteunde demonstraties en pilots | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PSI 4 | Aantal ondersteunde demonstraties en pilots | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PSI 6 | Aantal organisaties dat in een demonstratie / pilot kennis neemt van nieuwe technieken | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PSI 6 | Aantal organisaties dat in een demonstratie / pilot kennis neemt van nieuwe technieken | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PSI12 | Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PSI12 | Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt | 28,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prioritaire as | 2 - Duurzame groei - energie |
| --- | --- |
| Investeringsprioriteit | 4b - Het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in bedrijven |
| Specifieke doelstelling | 4b - Het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in bedrijven, door demonstratie van toepassingsmogelijkheden van innovatieve maatregelen en technieken. |

Tabel 1: Resultaatindicatoren

| ID | Indicator | Meeteenheid | Uitgangswaarde | Referentiejaar | Streefwaarde (2023) Totaal | 2017 Totaal | 2017 Kwalitatief | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RI 3 | energieverbruik per medewerker | toe/mdw (ton olie-equivalent per medewerker) | 1,63 | 2010 | 1,68 |  |  | Gegevens in 2020 beschikbaar |

| ID | Indicator | 2016 Totaal | 2016 Kwalitatief | 2015 Totaal | 2015 Kwalitatief | 2014 Totaal | 2014 Kwalitatief |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RI 3 | energieverbruik per medewerker |  |  |  |  |  |  |

| Prioritaire as | 2 - Duurzame groei - energie |
| --- | --- |
| Investeringsprioriteit | 4c - Ondersteuning van energie-efficiëntie, slim energiebeheer en het gebruik van hernieuwbare energie in openbare infrastructuur, met inbegrip van openbare gebouwen, en in de woningbouwsector |

Tabel 2: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren

| (1) | ID | Indicator | Meeteenheid | Streefwaarde | 2017 | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | PSI 4 | Aantal ondersteunde demonstraties en pilots | demonstraties en pilots | 55,00 | 0,00 |  |
| S | PSI 4 | Aantal ondersteunde demonstraties en pilots | demonstraties en pilots | 55,00 | 28,00 |  |
| F | PSI 6 | Aantal organisaties dat in een demonstratie / pilot kennis neemt van nieuwe technieken | organisaties | 1.375,00 | 0,00 |  |
| S | PSI 6 | Aantal organisaties dat in een demonstratie / pilot kennis neemt van nieuwe technieken | organisaties | 1.375,00 | 355,00 |  |

| (1) | ID | Indicator | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | PSI 4 | Aantal ondersteunde demonstraties en pilots | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PSI 4 | Aantal ondersteunde demonstraties en pilots | 17,00 | 6,00 | 0,00 |
| F | PSI 6 | Aantal organisaties dat in een demonstratie / pilot kennis neemt van nieuwe technieken | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PSI 6 | Aantal organisaties dat in een demonstratie / pilot kennis neemt van nieuwe technieken | 200,00 | 20,00 | 0,00 |

| Prioritaire as | 2 - Duurzame groei - energie |
| --- | --- |
| Investeringsprioriteit | 4c - Ondersteuning van energie-efficiëntie, slim energiebeheer en het gebruik van hernieuwbare energie in openbare infrastructuur, met inbegrip van openbare gebouwen, en in de woningbouwsector |
| Specifieke doelstelling | 4c - Het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in openbare infrastructuur en woningbouwsector, door demonstratie van toepassingsmogelijkheden van innovatieve maatregelen en technieken. |

Tabel 1: Resultaatindicatoren

| ID | Indicator | Meeteenheid | Uitgangswaarde | Referentiejaar | Streefwaarde (2023) Totaal | 2017 Totaal | 2017 Kwalitatief | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RI 3 | energieverbruik per medewerker | toe/mdw (ton olie-equivalent per medewerker) | 1,63 | 2010 | 1,68 |  |  | Gegevens in 2020 beschikbaar |

| ID | Indicator | 2016 Totaal | 2016 Kwalitatief | 2015 Totaal | 2015 Kwalitatief | 2014 Totaal | 2014 Kwalitatief |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RI 3 | energieverbruik per medewerker |  |  |  |  |  |  |

| Prioritaire as | 2 - Duurzame groei - energie |
| --- | --- |
| Investeringsprioriteit | 4f - Het bevorderen van het onderzoek naar, innovaties in en de aanwending van koolstofarme technologieën |

Tabel 2: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren

| (1) | ID | Indicator | Meeteenheid | Streefwaarde | 2017 | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt | Enterprises | 575,00 | 0,00 |  |
| S | CO01 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt | Enterprises | 575,00 | 296,00 |  |
| F | CO02 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt | Enterprises | 230,00 | 0,00 |  |
| S | CO02 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt | Enterprises | 230,00 | 26,00 |  |
| F | CO04 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt | Enterprises | 345,00 | 0,00 |  |
| S | CO04 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt | Enterprises | 345,00 | 270,00 |  |
| F | CO06 | Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies) | EUR | 2.875.000,00 | 0,00 |  |
| S | CO06 | Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies) | EUR | 2.875.000,00 | 2.123.058,13 |  |
| F | CO26 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen | Enterprises | 175,00 | 0,00 |  |
| S | CO26 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen | Enterprises | 175,00 | 66,00 |  |
| F | CO27 | Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke tred houden met overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 |  |
| S | CO27 | Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke tred houden met overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten | EUR | 2.000.000,00 | 2.123.058,13 |  |
| F | CO28 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren | Enterprises | 30,00 | 0,00 |  |
| S | CO28 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren | Enterprises | 30,00 | 25,00 |  |
| F | CO29 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren | Enterprises | 60,00 | 0,00 |  |
| S | CO29 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren | Enterprises | 60,00 | 30,00 |  |
| F | CO41 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten | Enterprises | 400,00 | 0,00 |  |
| S | CO41 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten | Enterprises | 400,00 | 76,00 |  |
| F | PSI 3 | Aantal ondersteunde innovatiegerichte samenwerkingstrajecten tussen ondernemingen onderling | samenwerkingstrajecten | 15,00 | 0,00 |  |
| S | PSI 3 | Aantal ondersteunde innovatiegerichte samenwerkingstrajecten tussen ondernemingen onderling | samenwerkingstrajecten | 15,00 | 3,00 |  |
| F | PSI 4 | Aantal ondersteunde demonstraties en pilots | demonstraties en pilots | 45,00 | 0,00 |  |
| S | PSI 4 | Aantal ondersteunde demonstraties en pilots | demonstraties en pilots | 45,00 | 14,00 |  |
| F | PSI12 | Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt | KMO/MKB-ondernemingen | 460,00 | 0,00 |  |
| S | PSI12 | Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt | KMO/MKB-ondernemingen | 460,00 | 146,00 |  |

| (1) | ID | Indicator | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt | 296,00 | 60,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt | 26,00 | 10,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt | 270,00 | 50,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies) | 2.123.058,13 | 570.000,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen | 66,00 | 50,00 | 0,00 |
| F | CO27 | Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke tred houden met overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO27 | Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke tred houden met overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten | 2.123.058,13 | 570.000,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren | 25,00 | 10,00 | 0,00 |
| F | CO29 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO29 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren | 30,00 | 15,00 | 0,00 |
| F | CO41 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO41 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten | 76,00 | 60,00 | 0,00 |
| F | PSI 3 | Aantal ondersteunde innovatiegerichte samenwerkingstrajecten tussen ondernemingen onderling | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PSI 3 | Aantal ondersteunde innovatiegerichte samenwerkingstrajecten tussen ondernemingen onderling | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| F | PSI 4 | Aantal ondersteunde demonstraties en pilots | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PSI 4 | Aantal ondersteunde demonstraties en pilots | 14,00 | 3,00 | 0,00 |
| F | PSI12 | Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PSI12 | Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt | 146,00 | 40,00 | 0,00 |

| Prioritaire as | 2 - Duurzame groei - energie |
| --- | --- |
| Investeringsprioriteit | 4f - Het bevorderen van het onderzoek naar, innovaties in en de aanwending van koolstofarme technologieën |
| Specifieke doelstelling | 4f - Innovatie van koolstofarme producten / diensten / toepassingen / processen, door industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling , door samenwerking tussen bedrijven onderling en van bedrijven met O&I-centra en kennisinstellingen en door vroege implementatie van innovatieve koolstofarme technologieën. |

Tabel 1: Resultaatindicatoren

| ID | Indicator | Meeteenheid | Uitgangswaarde | Referentiejaar | Streefwaarde (2023) Totaal | 2017 Totaal | 2017 Kwalitatief | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RI 2 | Percentage KMO/MKB dat product- of procesinnovaties introduceert | % | 68,00 | 2010 | 71,00 | 68,08 |  |  |

| ID | Indicator | 2016 Totaal | 2016 Kwalitatief | 2015 Totaal | 2015 Kwalitatief | 2014 Totaal | 2014 Kwalitatief |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RI 2 | Percentage KMO/MKB dat product- of procesinnovaties introduceert | 63,89 |  |  |  |  |  |

| Prioritaire as | 3 - Duurzame groei - milieu en hulpbronnen |
| --- | --- |
| Investeringsprioriteit | 6d - Het beschermen en herstellen van de biodiversiteit en de bodem en het bevorderen van ecosystemen, onder meer door Natura 2000 en groene infrastructuur |

Tabel 2: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren

| (1) | ID | Indicator | Meeteenheid | Streefwaarde | 2017 | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Natuur en biodiversiteit: Oppervlakte van ondersteunde habitats om een​betere staat van instandhouding te bereiken | Hectares | 30,00 | 0,00 |  |
| S | CO23 | Natuur en biodiversiteit: Oppervlakte van ondersteunde habitats om een​betere staat van instandhouding te bereiken | Hectares | 30,00 | 1.208,30 |  |
| F | PSI 5 | Aantal bedreigde dier- en plantensoorten waarvoor beschermende maatregelen zijn ondersteund | soorten | 20,00 | 0,00 |  |
| S | PSI 5 | Aantal bedreigde dier- en plantensoorten waarvoor beschermende maatregelen zijn ondersteund | soorten | 20,00 | 159,00 |  |

| (1) | ID | Indicator | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Natuur en biodiversiteit: Oppervlakte van ondersteunde habitats om een​betere staat van instandhouding te bereiken | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO23 | Natuur en biodiversiteit: Oppervlakte van ondersteunde habitats om een​betere staat van instandhouding te bereiken | 1.208,30 | 765,00 | 0,00 |
| F | PSI 5 | Aantal bedreigde dier- en plantensoorten waarvoor beschermende maatregelen zijn ondersteund | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PSI 5 | Aantal bedreigde dier- en plantensoorten waarvoor beschermende maatregelen zijn ondersteund | 159,00 | 104,00 | 0,00 |

| Prioritaire as | 3 - Duurzame groei - milieu en hulpbronnen |
| --- | --- |
| Investeringsprioriteit | 6d - Het beschermen en herstellen van de biodiversiteit en de bodem en het bevorderen van ecosystemen, onder meer door Natura 2000 en groene infrastructuur |
| Specifieke doelstelling | 6d - Het beschermen en herstellen van de biodiversiteit, bodembescherming en –herstel en het bevorderen van ecosysteemdiensten, door gezamenlijke aanpak van milieuproblematieken in de economisch intensief benutte Grensregio. |

Tabel 1: Resultaatindicatoren

| ID | Indicator | Meeteenheid | Uitgangswaarde | Referentiejaar | Streefwaarde (2023) Totaal | 2017 Totaal | 2017 Kwalitatief | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RI 5 | Biodiversiteitswaarde | percentage | categorie 10-20% | 2010 | minimaal gelijk blijven van waarde tov 2010 |  |  | Geen nieuwe informatie MSA-index |

| ID | Indicator | 2016 Totaal | 2016 Kwalitatief | 2015 Totaal | 2015 Kwalitatief | 2014 Totaal | 2014 Kwalitatief |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RI 5 | Biodiversiteitswaarde |  |  |  |  |  |  |

| Prioritaire as | 3 - Duurzame groei - milieu en hulpbronnen |
| --- | --- |
| Investeringsprioriteit | 6f - Het bevorderen van innovatieve technologieën om de milieubescherming en het efficiënte gebruik van hulpbronnen te verbeteren in de afvalsector, de watersector en met betrekking tot de bodem, of om de luchtvervuiling te verlagen |

Tabel 2: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren

| (1) | ID | Indicator | Meeteenheid | Streefwaarde | 2017 | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt | Enterprises | 575,00 | 0,00 |  |
| S | CO01 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt | Enterprises | 575,00 | 371,00 |  |
| F | CO02 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt | Enterprises | 230,00 | 0,00 |  |
| S | CO02 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt | Enterprises | 230,00 | 13,00 |  |
| F | CO04 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt | Enterprises | 345,00 | 0,00 |  |
| S | CO04 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt | Enterprises | 345,00 | 358,00 |  |
| F | CO06 | Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies) | EUR | 2.875.000,00 | 0,00 |  |
| S | CO06 | Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies) | EUR | 2.875.000,00 | 2.847.723,89 |  |
| F | CO26 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen | Enterprises | 175,00 | 0,00 |  |
| S | CO26 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen | Enterprises | 175,00 | 40,00 |  |
| F | CO27 | Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke tred houden met overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 |  |
| S | CO27 | Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke tred houden met overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten | EUR | 2.000.000,00 | 2.001.610,89 |  |
| F | CO28 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren | Enterprises | 30,00 | 0,00 |  |
| S | CO28 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren | Enterprises | 30,00 | 25,00 |  |
| F | CO29 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren | Enterprises | 60,00 | 0,00 |  |
| S | CO29 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren | Enterprises | 60,00 | 29,00 |  |
| F | CO41 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten | Enterprises | 400,00 | 0,00 |  |
| S | CO41 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten | Enterprises | 400,00 | 49,00 |  |
| F | PSI 3 | Aantal ondersteunde innovatiegerichte samenwerkingstrajecten tussen ondernemingen onderling | samenwerkingstrajecten | 15,00 | 0,00 |  |
| S | PSI 3 | Aantal ondersteunde innovatiegerichte samenwerkingstrajecten tussen ondernemingen onderling | samenwerkingstrajecten | 15,00 | 8,00 |  |
| F | PSI 4 | Aantal ondersteunde demonstraties en pilots | demonstraties en pilots | 45,00 | 0,00 |  |
| S | PSI 4 | Aantal ondersteunde demonstraties en pilots | demonstraties en pilots | 45,00 | 51,00 |  |
| F | PSI12 | Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt | KMO/MKB-ondernemingen | 460,00 | 0,00 |  |
| S | PSI12 | Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt | KMO/MKB-ondernemingen | 460,00 | 84,00 |  |

| (1) | ID | Indicator | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO27 | Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke tred houden met overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO27 | Onderzoek, innovatie: Particuliere investeringen die gelijke tred houden met overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten te introduceren | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO29 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO29 | Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe producten te introduceren | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO41 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO41 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PSI 3 | Aantal ondersteunde innovatiegerichte samenwerkingstrajecten tussen ondernemingen onderling | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PSI 3 | Aantal ondersteunde innovatiegerichte samenwerkingstrajecten tussen ondernemingen onderling | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PSI 4 | Aantal ondersteunde demonstraties en pilots | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PSI 4 | Aantal ondersteunde demonstraties en pilots | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PSI12 | Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PSI12 | Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt | 50,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prioritaire as | 3 - Duurzame groei - milieu en hulpbronnen |
| --- | --- |
| Investeringsprioriteit | 6f - Het bevorderen van innovatieve technologieën om de milieubescherming en het efficiënte gebruik van hulpbronnen te verbeteren in de afvalsector, de watersector en met betrekking tot de bodem, of om de luchtvervuiling te verlagen |
| Specifieke doelstelling | 6f - Innovatie van producten / diensten / toepassingen / processen voor het verbeteren van milieubescherming en het efficiënt omgaan met hulpbronnen, door industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling , door samenwerking tussen bedrijven onderling en van bedrijven met O&I-centra en kennisinstellingen. |

Tabel 1: Resultaatindicatoren

| ID | Indicator | Meeteenheid | Uitgangswaarde | Referentiejaar | Streefwaarde (2023) Totaal | 2017 Totaal | 2017 Kwalitatief | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RI 2 | Percentage KMO/MKB dat product- of procesinnovaties introduceert | % | 68,00 | 2010 | 71,00 | 68,08 |  |  |

| ID | Indicator | 2016 Totaal | 2016 Kwalitatief | 2015 Totaal | 2015 Kwalitatief | 2014 Totaal | 2014 Kwalitatief |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RI 2 | Percentage KMO/MKB dat product- of procesinnovaties introduceert | 63,89 |  |  |  |  |  |

| Prioritaire as | 3 - Duurzame groei - milieu en hulpbronnen |
| --- | --- |
| Investeringsprioriteit | 6g - Ondersteuning van de industriële overgang naar een energie-efficiënte economie, het bevorderen van groene groei, eco-innovatie en het beheer van milieuprestaties in de publieke en private sector |

Tabel 2: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren

| (1) | ID | Indicator | Meeteenheid | Streefwaarde | 2017 | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt | Enterprises | 140,00 | 0,00 |  |
| S | CO01 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt | Enterprises | 140,00 | 387,00 |  |
| F | CO02 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt | Enterprises | 15,00 | 0,00 |  |
| S | CO02 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt | Enterprises | 15,00 | 5,00 |  |
| F | CO04 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt | Enterprises | 125,00 | 0,00 |  |
| S | CO04 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt | Enterprises | 125,00 | 382,00 |  |
| F | CO06 | Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies) | EUR | 375.000,00 | 0,00 |  |
| S | CO06 | Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies) | EUR | 375.000,00 | 3.397.272,36 |  |
| F | PSI 4 | Aantal ondersteunde demonstraties en pilots | demonstraties en pilots | 55,00 | 0,00 |  |
| S | PSI 4 | Aantal ondersteunde demonstraties en pilots | demonstraties en pilots | 55,00 | 58,00 |  |
| F | PSI 6 | Aantal organisaties dat in een demonstratie / pilot kennis neemt van nieuwe technieken | organisaties | 1.375,00 | 0,00 |  |
| S | PSI 6 | Aantal organisaties dat in een demonstratie / pilot kennis neemt van nieuwe technieken | organisaties | 1.375,00 | 445,00 |  |
| F | PSI12 | Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt | KMO/MKB-ondernemingen | 115,00 | 0,00 |  |
| S | PSI12 | Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt | KMO/MKB-ondernemingen | 115,00 | 355,00 |  |

| (1) | ID | Indicator | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt | 323,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO06 | Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO06 | Productieve investering: Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor ondernemingen (subsidies) | 3.297.359,86 | 0,00 | 0,00 |
| F | PSI 4 | Aantal ondersteunde demonstraties en pilots | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PSI 4 | Aantal ondersteunde demonstraties en pilots | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PSI 6 | Aantal organisaties dat in een demonstratie / pilot kennis neemt van nieuwe technieken | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PSI 6 | Aantal organisaties dat in een demonstratie / pilot kennis neemt van nieuwe technieken | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PSI12 | Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PSI12 | Aantal KMO/MKB-ondernemingen dat steun ontvangt | 323,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prioritaire as | 3 - Duurzame groei - milieu en hulpbronnen |
| --- | --- |
| Investeringsprioriteit | 6g - Ondersteuning van de industriële overgang naar een energie-efficiënte economie, het bevorderen van groene groei, eco-innovatie en het beheer van milieuprestaties in de publieke en private sector |
| Specifieke doelstelling | 6g - Het bevorderen van efficiënte omgang met hulpbronnen in het (industriële) bedrijfsleven door het stimuleren van aanpassing van bedrijfsprocessen. |

Tabel 1: Resultaatindicatoren

| ID | Indicator | Meeteenheid | Uitgangswaarde | Referentiejaar | Streefwaarde (2023) Totaal | 2017 Totaal | 2017 Kwalitatief | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RI 4 | Grondstofproductiviteit | euro/kg | 2,19 | 2008 | 2,78 |  |  | Nog geen gegevens over 2017 beschikbaar. Deze zijn nu wel aangevuld voor 2016. |

| ID | Indicator | 2016 Totaal | 2016 Kwalitatief | 2015 Totaal | 2015 Kwalitatief | 2014 Totaal | 2014 Kwalitatief |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RI 4 | Grondstofproductiviteit | 3,46 |  | 3,07 |  | 3,26 |  |

| Prioritaire as | 4 - Inclusieve groei |
| --- | --- |
| Investeringsprioriteit | 8e - Integratie van grensoverschrijdende arbeidsmarkten, met inbegrip van grensoverschrijdende mobiliteit, gezamenlijke initiatieven voor de arbeidsbemiddeling, informatie en adviesdiensten en gezamenlijke training (regelingen voor grensoverschrijdend(e) onderwijs, beroepsopleiding en opleiding) |

Tabel 2: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren

| (1) | ID | Indicator | Meeteenheid | Streefwaarde | 2017 | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO44 | Arbeidsmarkt en opleiding: Aantal deelnemers aan gezamenlijke lokale werkgelegenheidsinitiatieven en gezamenlijke opleiding | Persons | 450,00 | 0,00 |  |
| S | CO44 | Arbeidsmarkt en opleiding: Aantal deelnemers aan gezamenlijke lokale werkgelegenheidsinitiatieven en gezamenlijke opleiding | Persons | 450,00 | 1.200,00 |  |
| F | PSI 7 | aantal initiatieven gericht op opleidingen, stages e.d. | initiatieven | 15,00 | 0,00 |  |
| S | PSI 7 | aantal initiatieven gericht op opleidingen, stages e.d. | initiatieven | 15,00 | 30,00 |  |
| F | PSI 8 | aantal overheidsorganisaties dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt | overheidsorganisaties | 15,00 | 0,00 |  |
| S | PSI 8 | aantal overheidsorganisaties dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt | overheidsorganisaties | 15,00 | 51,00 |  |
| F | PSI 9 | aantal opleidingsinstellingen dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op de grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt | opleidingsinstellingen | 15,00 | 0,00 |  |
| S | PSI 9 | aantal opleidingsinstellingen dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op de grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt | opleidingsinstellingen | 15,00 | 40,00 |  |
| F | PSI10 | aantal werkgevers dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op de grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt | werkgevers | 50,00 | 0,00 |  |
| S | PSI10 | aantal werkgevers dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op de grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt | werkgevers | 50,00 | 140,00 |  |
| F | PSI11 | aantal brancheorganisaties dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op de grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt | brancheorganisaties | 15,00 | 0,00 |  |
| S | PSI11 | aantal brancheorganisaties dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op de grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt | brancheorganisaties | 15,00 | 24,00 |  |

| (1) | ID | Indicator | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO44 | Arbeidsmarkt en opleiding: Aantal deelnemers aan gezamenlijke lokale werkgelegenheidsinitiatieven en gezamenlijke opleiding | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO44 | Arbeidsmarkt en opleiding: Aantal deelnemers aan gezamenlijke lokale werkgelegenheidsinitiatieven en gezamenlijke opleiding | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PSI 7 | aantal initiatieven gericht op opleidingen, stages e.d. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PSI 7 | aantal initiatieven gericht op opleidingen, stages e.d. | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PSI 8 | aantal overheidsorganisaties dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PSI 8 | aantal overheidsorganisaties dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PSI 9 | aantal opleidingsinstellingen dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op de grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PSI 9 | aantal opleidingsinstellingen dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op de grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PSI10 | aantal werkgevers dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op de grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PSI10 | aantal werkgevers dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op de grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | PSI11 | aantal brancheorganisaties dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op de grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PSI11 | aantal brancheorganisaties dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op de grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt | 11,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prioritaire as | 4 - Inclusieve groei |
| --- | --- |
| Investeringsprioriteit | 8e - Integratie van grensoverschrijdende arbeidsmarkten, met inbegrip van grensoverschrijdende mobiliteit, gezamenlijke initiatieven voor de arbeidsbemiddeling, informatie en adviesdiensten en gezamenlijke training (regelingen voor grensoverschrijdend(e) onderwijs, beroepsopleiding en opleiding) |
| Specifieke doelstelling | 8e - Verbetering van de aansluiting tussen aanbod en vraag op de arbeidsmarkt in de Grensregio, om zo het arbeidspotentieel beter te benutten |

Tabel 1: Resultaatindicatoren

| ID | Indicator | Meeteenheid | Uitgangswaarde | Referentiejaar | Streefwaarde (2023) Totaal | 2017 Totaal | 2017 Kwalitatief | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RI 6 | aantal grensarbeiders | grensarbeiders | 42.500,00 | 2012 | 53.125,00 |  |  | Meest actuele statistieken dateren van 30 juni 2016. Nog geen cijfers beschikbaar over 2017. |
| RI 7 | Percentage openstaande vacatures | % | 1,80 | 2013 | 1,70 | 3,05 |  | Gegevens: 2014: derde kwartaal; 2015: derde kwartaal; 2016: vierde kwartaal; 2017: derde kwartaal. |

| ID | Indicator | 2016 Totaal | 2016 Kwalitatief | 2015 Totaal | 2015 Kwalitatief | 2014 Totaal | 2014 Kwalitatief |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RI 6 | aantal grensarbeiders | 41.524,00 |  | 40.628,00 |  | 42.595,00 |  |
| RI 7 | Percentage openstaande vacatures | 2,45 |  | 2,20 |  | 1,90 |  |

Prioritaire assen voor technische bijstand

| Prioritaire as | 5 - Technische Bijstand |
| --- | --- |

Tabel 2: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren

| (1) | ID | Indicator | Meeteenheid | Streefwaarde | 2017 | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | PSI13 | aantal promotie- en publiciteitsactiviteiten (gericht op promotie en publiciteit van het progamma) | activiteiten | 25,00 | 0,00 |  |
| S | PSI13 | aantal promotie- en publiciteitsactiviteiten (gericht op promotie en publiciteit van het progamma) | activiteiten | 25,00 | 25,00 |  |
| F | PSI14 | aantal onderzoeken, studies en evaluaties (dat op (deel)programmaniveau wordt uitgevoerd ten behoeve van een efficiënte werking van het programma) | onderzoeken, studies en evaluaties | 4,00 | 0,00 |  |
| S | PSI14 | aantal onderzoeken, studies en evaluaties (dat op (deel)programmaniveau wordt uitgevoerd ten behoeve van een efficiënte werking van het programma) | onderzoeken, studies en evaluaties | 4,00 | 4,00 |  |
| F | PSI15 | aantal gecreëerde arbeidsplaatsen | vte | 20,00 | 0,00 |  |
| S | PSI15 | aantal gecreëerde arbeidsplaatsen | vte | 20,00 | 81,00 | Het aantal gecreëerde arbeidsplaatsen is niet gewijzigd in 2017 tov 2016 en 2015 en is dus nog steeds '27'. In lijn met de uitdrukkelijke vraag van de Commissie om de waarde van elk jaar erbij op te tellen, is '81' als waarde in te geven (3x27). |
| F | PSI16 | aantal goedgekeurde projecten | projecten | 60,00 | 55,00 | Er waren eind 2017 55 projecten goedgekeurd door het Comité van Toezicht. Op andere plaatsen in het jaarverslag wordt gesproken van 41 geselecteerdde projecten. Dat zijn de projecten waarvoor het subsidiebesluit van de managementautoriteit ook reeds in werking was getreden. Het project 'Technische Bijstand' is steeds meegerekend. |
| S | PSI16 | aantal goedgekeurde projecten | projecten | 60,00 | 60,00 |  |

| (1) | ID | Indicator | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | PSI13 | aantal promotie- en publiciteitsactiviteiten (gericht op promotie en publiciteit van het progamma) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PSI13 | aantal promotie- en publiciteitsactiviteiten (gericht op promotie en publiciteit van het progamma) | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| F | PSI14 | aantal onderzoeken, studies en evaluaties (dat op (deel)programmaniveau wordt uitgevoerd ten behoeve van een efficiënte werking van het programma) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PSI14 | aantal onderzoeken, studies en evaluaties (dat op (deel)programmaniveau wordt uitgevoerd ten behoeve van een efficiënte werking van het programma) | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| F | PSI15 | aantal gecreëerde arbeidsplaatsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | PSI15 | aantal gecreëerde arbeidsplaatsen | 54,00 | 27,00 | 27,00 |
| F | PSI16 | aantal goedgekeurde projecten | 36,00 | 8,00 | 0,00 |
| S | PSI16 | aantal goedgekeurde projecten | 60,00 | 60,00 | 60,00 |

| Prioritaire as | 5 - Technische Bijstand |
| --- | --- |
| Specifieke doelstelling | 5 - In het kader van de Europa 2020 doelstellingen voor slimme, duurzame en inclusieve groei, gezamenlijke uitdagingen aanpakken en kansen in het programmagebied benutten, door het behalen van een maximale kwaliteit in acquisitie, begeleiding, monitoring, inhoudelijke en financiële rapportering, communicatie en audit, zowel van vraaggestuurde grensoverschrijdende initiatieven, als van het programma als geheel. |

Tabel 1: Resultaatindicatoren

| ID | Indicator | Meeteenheid | Uitgangswaarde | Referentiejaar | Streefwaarde (2023) Totaal | 2017 Totaal | 2017 Kwalitatief | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nvt | niet van toepassing | niet van toepassing | 0,00 | 2014 | 0,00 |  |  |  |

| ID | Indicator | 2016 Totaal | 2016 Kwalitatief | 2015 Totaal | 2015 Kwalitatief | 2014 Totaal | 2014 Kwalitatief |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nvt | niet van toepassing |  |  |  |  |  |  |

## 3.3 Tabel 3: Informatie over de mijlpalen en streefwaarden in het prestatiekader

| Prioritaire as | Soort indicator | ID | Indicator | Meeteenheid | Mijlpaal voor 2018 totaal | Uiteindelijke streefdoel (2023) totaal | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | F | PI 7 | Bedrag aan gecertificeerde uitgaven van begunstigden, zoals opgenomen in betaalaanvragen aan de Europese Commissie | euro | 14.894.380,00 | 122.060.468,00 | 8.563.775,68 | 0,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | PI 1 | Aantal kennisinstellingen (1A) en ondernemingen (1B) dat deelneemt in gestarte grensoverschrijdende onderzoeksprojecten (conform C0 41 + C0 42) | kennisinstellingen en ondernemingen | 145 | 1.175,00 | 569,00 | 496,00 |  |  |  |
| 1 | O | PI 1 | Aantal kennisinstellingen (1A) en ondernemingen (1B) dat deelneemt in afgeronde grensoverschrijdende onderzoeksprojecten (conform C0 41 + C0 42) | kennisinstellingen en ondernemingen | 60 | 1.175,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | F | PI 7 | Bedrag aan gecertificeerde uitgaven van begunstigden, zoals opgenomen in betaalaanvragen aan de Europese Commissie | euro | 8.191.909,00 | 67.133.257,40 | 4.743.588,83 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | I | PI 2 | Aantal ondernemingen dat steun ontvangt in gestarte projecten (conform C0 1) | ondernemingen | 90 | 715,00 | 478,00 | 340,00 |  |  |  |
| 2 | I | PI 3 | Aantal ondersteunde demonstraties / pilots in gestarte projecten gericht op het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie (conform PSI 4) | demonstraties en pilots | 20 | 155,00 | 69,00 | 48,00 |  |  |  |
| 2 | O | PI 2 | Aantal ondernemingen dat steun ontvangt in afgeronde projecten (conform C0 1) | ondernemingen | 35 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | F | PI 7 | Bedrag aan gecertificeerde uitgaven van begunstigden, zoals opgenomen in betaalaanvragen aan de Europese Commissie | euro | 8.191.909,00 | 67.133.257,40 | 3.044.521,29 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | I | PI 4 | Aantal hectare groene infrastructuur in gestarte projecten ondersteund in het streven naar betere conservatiestatus (conform C0 23) | hectare | 2 | 30,00 | 1.208,30 | 1.208,30 |  |  |  |
| 3 | I | PI 5 | Aantal ondernemingen dat steun ontvangt in gestarte projecten (conform CO 1) | ondernemingen | 90 | 715,00 | 758,00 | 388,00 |  |  |  |
| 3 | O | PI 5 | Aantal ondernemingen dat steun ontvangt in afgeronde projecten (conform CO 1) | ondernemingen | 35 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4 | F | PI 7 | Bedrag aan gecertificeerde uitgaven van begunstigden, zoals opgenomen in betaalaanvragen aan de Europese Commissie | euro | 3.723.595,00 | 30.515.117,00 | 1.187.469,71 | 0,00 |  |  |  |
| 4 | I | PI 6 | aantal deelnemers in gezamenlijke initiatieven (gestarte projecten) voor werkgelegenheid (conform CO 44) | deelnemers | 55 | 450,00 | 1.200,00 | 700,00 |  |  |  |
| 4 | O | PI 6 | aantal deelnemers in gezamenlijke initiatieven (afgeronde projecten) voor werkgelegenheid (conform CO 44) | deelnemers | 25 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

## 3.4. Financiële gegevens

Tabel 4: Financiële informatie op het niveau van de prioritaire as en op programmaniveau

«r.ir.etc.table4.header»

| Prioritaire as | Fonds | Berekeningsgrondslag | Totale financiering | Medefinancieringspercentage | Totale subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd | Deel van de totale toewijzing besteed aan de geselecteerde concrete acties | Publieke subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd | Totale subsidiabele kosten die door de begunstigden bij de managementautoriteit zijn gedeclareerd | Deel van de totale toewijzing besteed aan door de begunstigden gedeclareerde subsidiabele uitgaven | Aantal geselecteerde concrete acties |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EFRO | Totaal | 122.060.468,00 | 50,00 | 82.623.936,59 | 67,69% | 63.268.473,56 | 24.211.647,86 | 19,84% | 16 |
| 2 | EFRO | Totaal | 67.133.258,00 | 50,00 | 46.927.458,32 | 69,90% | 34.084.104,08 | 9.154.764,10 | 13,64% | 8 |
| 3 | EFRO | Totaal | 67.133.258,00 | 50,00 | 47.899.326,12 | 71,35% | 40.449.532,21 | 10.255.074,77 | 15,28% | 12 |
| 4 | EFRO | Totaal | 30.515.116,00 | 50,00 | 9.489.814,95 | 31,10% | 9.208.055,43 | 2.319.979,47 | 7,60% | 4 |
| 5 | EFRO | Totaal | 18.309.070,00 | 50,00 | 17.754.150,00 | 96,97% | 17.754.150,00 | 4.044.678,78 | 22,09% | 1 |
| Totaal | EFRO |  | 305.151.170,00 | 50,00 | 204.694.685,98 | 67,08% | 164.764.315,28 | 49.986.144,98 | 16,38% | 41 |
| Algemeen totaal |  |  | 305.151.170,00 | 50,00 | 204.694.685,98 | 67,08% | 164.764.315,28 | 49.986.144,98 | 16,38% | 41 |

Voor zover van toepassing moet het gebruik van bijdragen van derde landen die deelnemen aan het samenwerkingsprogramma, worden voorzien (bijvoorbeeld IPA en ENI, Noorwegen, Zwitserland)

Tabel 5: Uitsplitsing van de cumulatieve financiële gegevens per steunverleningscategorie

Zoals vermeld in tabel 2 van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1011/2014 van de Commissie (Model voor de indiening van financiële gegevens) en de tabellen 6-9 van het model voor samenwerkingsprogramma's

| Prioritaire as | Fonds | Steunverleningsgebied | Financieringsvorm | Territoriale dimensie | Territoriaal verstrekkingsmechanisme | Dimensie thematische doelstelling | Secundair thema ESF | Economische dimensie | Dimensie plaats van uitvoering | Totale subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd | Publieke subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd | De totale subsidiabele uitgaven die door de begunstigden bij de managementautoriteit zijn gedeclareerd | Aantal geselecteerde concrete acties |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EFRO | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | BE2 | 2.997.070,40 | 2.701.865,60 | 1.129.583,35 | 1 |
| 1 | EFRO | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | NL4 | 3.032.487,26 | 2.237.130,79 | 667.713,73 | 1 |
| 1 | EFRO | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | BE2 | 4.596.678,85 | 4.026.804,67 | 2.606.801,06 | 1 |
| 1 | EFRO | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 02 | BE2 | 2.748.751,73 | 2.549.773,25 | 1.093.403,61 | 1 |
| 1 | EFRO | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | NL4 | 13.065.050,80 | 11.887.353,03 | 2.079.748,22 | 2 |
| 1 | EFRO | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | NL4 | 9.245.445,38 | 8.436.672,88 | 6.578.173,42 | 2 |
| 1 | EFRO | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 02 | BE2 | 3.499.537,95 | 3.392.261,20 | 753.729,29 | 1 |
| 1 | EFRO | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | BE2 | 1.658.262,55 | 1.623.918,80 | 383.478,00 | 1 |
| 1 | EFRO | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | BE2 | 4.574.388,91 | 4.161.202,91 | 798.919,37 | 1 |
| 1 | EFRO | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | NL4 | 3.526.827,77 | 2.143.284,73 | 986.245,41 | 1 |
| 1 | EFRO | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | NL4 | 2.579.618,64 | 1.667.354,01 | 225.224,00 | 1 |
| 1 | EFRO | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | NL4 | 19.070.321,30 | 10.030.819,06 | 3.163.433,05 | 1 |
| 1 | EFRO | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | BE2 | 1.937.869,50 | 1.442.131,21 | 477.709,07 | 1 |
| 1 | EFRO | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | BE2 | 10.091.625,55 | 6.967.901,42 | 3.267.486,28 | 1 |
| 2 | EFRO | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | BE2 | 6.336.273,73 | 6.181.953,85 | 1.655.238,69 | 2 |
| 2 | EFRO | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | BE2 | 3.790.379,06 | 3.225.174,45 | 346.262,54 | 1 |
| 2 | EFRO | 065 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | NL4 | 7.047.000,01 | 6.039.502,99 | 3.427.233,67 | 1 |
| 2 | EFRO | 065 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 05 | BE2 | 13.881.128,01 | 7.677.199,21 | 1.744.579,80 | 1 |
| 2 | EFRO | 065 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | NL4 | 4.034.882,16 | 3.694.882,16 | 940.633,68 | 1 |
| 2 | EFRO | 065 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | NL4 | 3.376.472,35 | 2.378.414,22 | 972.696,85 | 1 |
| 2 | EFRO | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 07 | BE2 | 8.461.323,00 | 4.886.977,20 | 68.118,87 | 1 |
| 3 | EFRO | 056 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 24 | BE2 | 5.441.045,13 | 3.611.538,50 | 2.041.584,36 | 1 |
| 3 | EFRO | 057 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | BE2 | 6.350.772,61 | 3.377.471,50 | 338.638,95 | 1 |
| 3 | EFRO | 060 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 07 | NL4 | 1.877.014,31 | 1.295.933,20 | 322.616,92 | 1 |
| 3 | EFRO | 069 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 12 | BE2 | 1.254.240,00 | 1.075.667,50 | 170.433,16 | 1 |
| 3 | EFRO | 069 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 01 | BE2 | 7.092.300,54 | 6.772.684,86 | 2.203.585,56 | 2 |
| 3 | EFRO | 085 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | BE2 | 6.025.165,39 | 5.683.669,89 | 1.282.159,68 | 1 |
| 3 | EFRO | 085 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | NL4 | 7.582.687,68 | 7.484.413,08 | 881.121,06 | 1 |
| 3 | EFRO | 085 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 01 | BE2 | 1.299.127,04 | 1.229.127,04 | 596.510,80 | 1 |
| 3 | EFRO | 085 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | BE2 | 2.262.510,93 | 2.010.790,78 | 165.047,90 | 1 |
| 3 | EFRO | 085 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | NL4 | 5.924.350,77 | 5.142.475,77 | 1.719.635,12 | 1 |
| 3 | EFRO | 085 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | BE2 | 2.790.111,72 | 2.765.760,09 | 533.741,26 | 1 |
| 4 | EFRO | 102 | 01 | 02 | 07 | 08 |  | 19 | NL4 | 1.621.526,50 | 1.504.357,48 | 614.591,17 | 1 |
| 4 | EFRO | 108 | 01 | 01 | 07 | 08 |  | 13 | NL4 | 2.519.275,11 | 2.409.885,11 | 1.188.252,11 | 1 |
| 4 | EFRO | 108 | 01 | 01 | 07 | 08 |  | 18 | NL4 | 2.399.038,93 | 2.399.038,93 | 0,00 | 1 |
| 4 | EFRO | 108 | 01 | 01 | 07 | 08 |  | 19 | NL4 | 2.949.974,41 | 2.894.773,91 | 517.136,19 | 1 |
| 5 | EFRO | 121 | 01 | 01 | 07 |  |  | 18 | BE2 | 17.754.150,00 | 17.754.150,00 | 4.044.678,78 | 1 |

Tabel 6: Cumulatieve kosten van een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd

| 1. Concrete actie (2) | 2. Het bedrag aan EFRO-steun (1) dat naar verwachting zal worden gebruikt voor een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd op basis van geselecteerde concrete acties | 3. Aandeel van de totale financiële toewijzing aan een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd (%) (kolom 2/totaalbedrag toegewezen aan de steun uit het EFRO op programmaniveau *100) | 4. Subsidiabele uitgaven aan EFRO-steun die zijn gedaan voor een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd, en door de begunstigde zijn gedeclareerd bij de managementautoriteit | 5. Aandeel van de totale financiële toewijzing aan een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd (%) (kolom 4/totaalbedrag toegewezen aan de steun uit het EFRO op programmaniveau *100) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2B Connect | 402.983,75 | 0,26% | 122.902,21 | 0,08% |
| Aqua-Vlan 2 | 186.723,15 | 0,12% | 39.710,46 | 0,03% |
| CO2 voor energieopslag (EnOp) | 79.899,38 | 0,05% | 0,00 |  |
| CrossCare | 552.188,13 | 0,36% | 244.407,82 | 0,16% |
| De Blauwe Keten | 24.500,00 | 0,02% | 4.258,40 | 0,00% |
| Eco2eco | 753.640,86 | 0,49% | 126.795,15 | 0,08% |
| EnergyEfficiency (EnEf) | 93.650,00 | 0,06% | 13.128,25 | 0,01% |
| GrasGoed - NGAG | 159.577,50 | 0,10% | 56.522,04 | 0,04% |
| Grenzeloos Biobased Onderwijs | 363.898,45 | 0,24% | 47.993,59 | 0,03% |
| Growing a Green Future | 217.432,80 | 0,14% | 20.585,00 | 0,01% |
| IMPROVED | 6.000,00 | 0,00% | 2.362,34 | 0,00% |
| Leve(n) de Bodem | 14.239,88 | 0,01% | 2.990,51 | 0,00% |
| Link2Innovate | 33.750,00 | 0,02% | 0,00 |  |
| PRosPERoS | 762.387,50 | 0,50% | 12.153,50 | 0,01% |
| PV OpMaat | 285.338,80 | 0,19% | 94.200,61 | 0,06% |
| SYN-ERGIE | 105.847,50 | 0,07% | 3.680,95 | 0,00% |
| Smart tooling procesindustrie | 339.447,63 | 0,22% | 63.546,12 | 0,04% |
| Smartsediment | 98.274,60 | 0,06% | 17.506,23 | 0,01% |
| Technische Bijstand | 901.325,00 | 0,59% | 163.906,62 | 0,11% |
| Triple F (Food From Food) | 110.548,00 | 0,07% | 16.224,88 | 0,01% |
| Waterstofregio 2.0 | 3.440.809,20 | 2,26% | 5.568,74 | 0,00% |
| i-4-1-Health | 262.675,00 | 0,17% | 33.775,36 | 0,02% |

(1) EFRO-steun wordt vastgesteld in het besluit van de Commissie met betrekking tot het desbetreffende samenwerkingsprogramma.

(2) In overeenstemming met en onder voorbehoud van de maxima zoals bedoeld in artikel 20 van Verordening (EU) nr. 1299/2013.

# 4. SAMENVATTIING VAN DE EVALUATIES

Het Gemeenschappelijk Secretariaat is verantwoordelijk voor de monitoring en evaluatie van het programma, waarbij de indicatoren worden opgevolgd en aandacht uit gaat naar de kwaliteitsbewaking van het programma. Het secretariaat staat ook in voor het opstellen van de jaarverslagen en het eindverslag van het programma. Ten behoeve van deze werkzaamheden werd een evaluatieplan ontwikkeld en een aantal procedures ingeschreven in het procedurehandboek. Begin 2017 werden de laatste leerpunten uit de implementatie-evaluatie van 2016 gerealiseerd (zie ook onder 'Communicatie' in onderdeel 2. van dit rapport). In het najaar van 2017 werd een uitgebreide effectiviteitsanalyse uitgevoerd, ter voorbereiding op het formuleren en lanceren van oproep 4. Daarnaast startte de Werkgroep Evaluatie met de voorbereiding van de impactevaluatie, welke in 2018/2019 zal worden uitgevoerd. 4.1 Effectiviteitsanalyse na oproep 1, 2 en 3 Het GS heeft na de derde oproep een uitgebreide en diepgaande analyse uitgevoerd over de effectiviteit van het programma. De analyse is gemaakt op basis van de gegevens van de geselecteerde en gepreselecteerde projecten uit de drie oproepen, met als kader de verschillende doelstellingen en aandachtspunten in het Samenwerkingsprogramma. Ter voorbereiding van de lancering van oproep 4, werden diverse aspecten in beeld gebracht en in detail geanalyseerd: het aantal projectaanmeldingen, preselecties, projectaanvragen en selecties (per oproep, per as en per SD); de budgettaire voortgang per as en per SD; de voortgang inzake de realisatie van de programma-indicatoren per SD; de sectorale / thematische situering van de geselecteerde projecten (o.b.v. benoemde aandachtssectoren in het Samenwerkingsprogramma); en het type organisaties betrokken bij zowel geselecteerde, als niet-geselecteerde projecten. Op basis van deze analyse werd geconcludeerd dat de uitvoering van het programma op volle snelheid is na 3 oproepen, waardoor er nog slechts beperkte financiële middelen beschikbaar zijn. Inhoudelijk lijkt het programma goed op weg om de vooropgestelde doelen te halen. De goede financiële voortgang is nu in alle prioritaire assen zichtbaar (met weliswaar nog enige achterstand van as 4 en afwijkingen tussen SD’s binnen de assen), er is een goede mix aan organisaties aanwezig in de partnerschappen, inclusief een mooie vertegenwoordiging van het bedrijfsleven. Alle thema’s van de slimme-specialisatie-strategieën en het flankerende beleid zijn evenwichtig vertegenwoordigd in de huidige selectie. De potentiële score op de indicatoren is over het algemeen goed, maar voor enkele is er toch een duidelijke achterstand te zien. Op basis van deze analyse heeft het Comité van Toezicht beslist om via oproep 4 minstens alle nog beschikbare middelen in te zetten. Op het moment van lancering van deze oproep ging het om zo’n € 17,5 miljoen EFRO, als volgt verdeeld per thema (‘prioritaire as’): 1. Innovatie: € 6,8 miljoen EFRO 2. Energie: € 2,0 miljoen EFRO 3. Hulpbronnen: € 4,8 miljoen EFRO 4. Arbeidsmarkt: € 3,9 miljoen EFRO Tevens werd op basis van deze analyse besloten om binnen oproep 4 de SD's 2A, 2B en 3A niet open te zetten, en in functie van een optimale realisatie van de programma-indicatoren te focussen op de overige SD's. Voor SD 1A geldt extra aandacht voor projecten waarvan het budget voor een groot deel naar investeringen in ‘harde infrastructuur’ gaat. Voor de SD's 1B, 2C en 3B geldt extra aandacht voor projecten met KMO’s/MKB’s in het partnerschap. In de eerste plaats primeren echter de kwaliteitsvereisten zoals die voor alle projectaanmeldingen gelden (de hierboven geschetste aandachtspunten worden enkel toegepast op die projectaanmeldingen die voldoende kwaliteitsvol zijn). Ten slotte wordt in het kader van oproep 4 ook de mogelijkheid geboden aan de bestaande, succesvolle ‘regelingprojecten’ CrossCare en CrossRoads 2 (met focus op steun aan KMO/MKB) om een voorstel tot uitbreiding in te dienen. De opportuniteit van een eventuele uitbreiding wordt afgewogen ten opzichte van ingediende aanmeldingen voor nieuwe projecten in as 1, en dit aan de hand van dezelfde criteria en aandachtspunten. 4.2 Voorbereiding impactevaluatie Gezien het belang dat voor de periode 2014-2020 gehecht wordt aan de resultaatgerichtheid en de interventielogica van het programma, vormt de evaluatie hiervan een belangrijk onderdeel van het Evaluatieplan. Al tijdens het iteratieve ex-ante evaluatieproces werd gehamerd op het belang van de interventielogica en de hieraan gekoppelde resultaatsindicatoren. Meer bepaald moet onderzocht worden hoe de steun van ons programma heeft bijgedragen aan de doelstellingen van elke prioritaire as en, in bredere zin, hoe de steun vanuit het programma heeft bijgedragen aan de strategie van de Europese Unie (EU) voor slimme, duurzame en inclusieve groei. Dergelijke impactevaluatie is een nieuw gegeven voor het programma, waarvoor de nodige middelen aangewend zullen worden en de nodige expertise aangetrokken. Tot nu toe werd voornamelijk ervaring opgebouwd met de evaluatie van de programmavoortgang en -processen, niet de programma-impact. Na het verwerken van de input die als voorbereiding is aangeboden door Interact via workshops inzake impactevaluatie in juni 2016, heeft de werkgroep Evaluatie in 2017 gefocust op de realisatie van een bestek voor het aantrekken van de nodige ondersteunende expertise bij de realisatie van de impactevaluatie. Via fysieke bijeenkomsten op 22 februari, 11 april, 27 september en 20 december, alsook via afstemming per e-mail, werd gebrainstormd en toegewerkt naar de opmaak van het bestek. Hierbij kwamen o.m. het opnemen van een impactonderzoek over enkele Interreg IV-projecten als een eerste fase in de evaluatie, het uitwisselen van informatie omtrent de aanpak van impactevaluatie bij andere programma's, en het opnemen van een vergelijkende benchmark t.o.v. de impact van andere (nationale en EU-) subsidieprogramma's aan bod. De voorkeur gaat naar een theoretical approach, met hoofdfocus op SD's rond innovatie en demonstratie. 4.3 Werking e-loket Ter ondersteuning van de werkzaamheden op vlak van monitoring, evaluatie en kwaliteitsbewaking is er het e-loket. Dit projectmanagementsysteem is al geruime tijd afgewerkt doch behoeft nog verdere verfijning. Het is duidelijk dat alle noodzakelijke informatie op een correcte manier in de databank wordt opgeslagen, maar dat er nog (kleine) verbeteringen mogelijk zijn, met name ten aanzien van de gebruiksvriendelijkheid en de procedures c.q. wijze waarop de verschillende actoren in het controleproces werken met het e-loket. De verschillende actoren in dit proces werden door de MA bevraagd op de voor hen belangrijke en wenselijke aanpassingen. Dit resulteerde in een lijst van zaken die reeds werden overgemaakt aan de ontwikkelaar van het systeem voor analyse en prijsofferte. Een eerste IT-audit werd begin 2017 afgerond. In het najaar van 2017 werd fase II van de IT-audit opgestart. De conclusies van deze audit worden gerapporteerd in het jaarlijks controleverslag (ACR) over boekjaar ‘16-‘17 van de auditautoriteit. De eerder aan de ontwikkelaar overgemaakte lijst, zal worden aangevuld met de belangrijkste punten uit de tweede fase van deze audit.

# 5. VRAAGSTUKKEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP DE PRESTATIES VAN HET PROGRAMMA EN GENOMEN MAATREGELEN

a) Vraagstukken die van invloed zijn op de prestaties van het programma en genomen maatregelen

Regelgeving Graag herhalen we de issues die in de vorige jaarverslagen zijn gemeld, aangezien deze blijvend doorwerken op de uitvoering van het programma. Ten eerste blijven de staatssteunregels uitdagingen stellen voor de projectselectie (hoewel het programma de nodige maatregelen heeft genomen om er op een juiste manier mee om te gaan: combinatie van opleiding medewerkers, voorlichting begunstigden en risico-mijding bij toepassen interpretatieruimte). Daarnaast is er de soms uiterst gedetailleerde regelgeving die vanuit de Europese Commissie wordt opgelegd. Zeker op het vlak van subsidiabiliteit en promotie&publiciteit is er nood aan een (verdere) vereenvoudiging. In oktober 2015 zijn aan de desk officer van DG Regio concrete voorbeelden meegegeven, om te agenderen voor een reflectie-bijeenkomst over vereenvoudiging, maar hierover heeft het programma geen terugkoppeling ontvangen. Binnen de interne werkgroep Regelgeving worden vragen behandeld die voortkomen uit de programma-uitvoering en betrekking hebben op het regelgevende kader van het programma. In 2017 boog de werkgroep zich over diverse verduidelijkingsvragen inzake onderwerpen zoals duurzaamheid van investering, inkomstenregimes, wijzigingen bij projectpartners light, PR-verplichtingen en het standaard uurtarief voor arbeiders. Wanneer nodig, ondernam het secretariaat / de managementautoriteit in 2017 ook de nodige acties om meer complexe vraagstukken of obstakels binnen specifieke projecten op te lossen en een optimale projectrealisatie te waarborgen. Zo werd er bijvoorbeeld een actieplan opgevraagd en gemonitord bij een project dat een vertraagde voortgang vertoonde inzake het werven van de beoogde aantallen bedrijven in functie van een innovatietraject, met positief resultaat. Ook op het vlak van bijvoorbeeld projectmanagement en financiële declaratievraagstukken worden projecten waar nodig begeleid en opgevolgd in functie van een optimale projectrealisatie. Het Comité van Toezicht is eveneens gestart met het onderzoeken naar de verschillende manieren waarop het beschikbare programmabudget optimaal kan worden benut. Mogelijks moeten een aantal scenario’s, zoals de flexibiliteit over de prioritaire assen, nog nauwkeuriger met de Commissie worden afgestemd. Werking programma-autoriteiten De Auditautoriteit heeft het auditoordeel ten behoeve van de aanwijzing opgeleverd op 31-12-2016. Nadat de auditautoriteit als onafhankelijke instantie haar verslag had opgeleverd, heeft ze in 2017 een advies opgesteld en heeft de bevoegde Vlaamse minister de MA, CA en AA op basis daarvan aangewezen. In functie van de algemene coördinatie van de werkzaamheden tussen autoriteiten heeft de managementautoriteit aangedrongen op een zuivere communicatie tussen de auditautoriteit en de managementautoriteit over de concrete planning van de controle- en rapporteringswerkzaamheden, en de vroegtijdige uitwisseling en afstemming van de ontwerp-documenten voor het jaarlijks controleverslag en de jaarlijkse samenvatting. De intern afgesproken deadlines voor 2017 werden door elk van de autoriteiten gerespecteerd: MA/CA hebben er voor gezorgd dat de beschikbare tijd voor auditwerkzaamheden aan de voorkant van de auditcyclus werd verruimd. AA heeft gegarandeerd dat de audits op concrete acties afgerond werden voor 15/11 zodat tijdig met het proces van de rekeningen kon worden gestart. Slechts één audit diende o.b.v. art. 137, lid 2 Verord. 1303/2013 uit de rekeningen te worden verwijderd. In opvolging van de aanwijzing werd een systeemaudit over het e-loket opgezet. Hieruit bleek dat verdere opvolging in een fase II noodzakelijk was voor de AA. Verder werden systeemaudits opgestart ten aanzien van de werking MA/GS en ten aanzien van de werking CA. Deze audits werden afgewerkt in 2018 tijdens het traject audit op de rekeningen. 2017 leert ons dat de gemaakte werkafspraken goed moeten worden geëvalueerd en waar mogelijk nog verder moeten worden verfijnd. Ten aanzien van de Certificeringsautoriteit werd door de MA erg geïnvesteerd in een betere werking van/met het e-loket en het uitwerken en vastleggen van de nieuwe procedures, die nodig zijn voor de werking met een nieuw systeem in vergelijking met de vorige periode (2007-2013). Door een wisselende personeelsbezetting bij de CA verliep dit proces niet aan de aanvankelijk verhoopte snelheid. De uitvoering van de eerstelijnscontrole door Deloitte behoeft op onderdelen met enige regelmaat bijsturing, maar verloopt op hoofdlijnen naar tevredenheid, dankzij een driewekelijks overleg, diverse ondersteunde werkzaamheden als de volledigheidscontrole, vaststellingen door het GS naar aanleiding van werkbezoeken, risico-analyses, de implementatie van de controle door GS op verplichtingen inzake promotie en publiciteit en vanzelfsprekend de kwaliteitscontrole op het werk van Deloitte. Eind 2017 werd een interne evaluatie gestart van zowel de procesmatige indeling van het eerstelijnscontroleproces, als de kwalitatieve en kwantitatieve uitvoering ervan. Hiermee willen we het totale proces in 2018 nog sterker maken. Vragen vanuit de Commissie om input Op het vlak van communicatie vraagt de Europese Commissie regelmatig medewerking in de vorm van het aanleveren op zeer korte termijn van informatie over projecten die passen in een op dat moment door haar geïdentificeerd kader. Zo was er in februari 2017 een oproep om ‘emotionele projecten’ aan te leveren. Dankzij de inspanningen van het Gemeenschappelijk Secretariaat konden er vanuit ons programma binnen een korte tijdsspanne hapklare informatie over 3 projecten worden aangeleverd. Helaas mochten we niet vernemen of er al dan niet gebruik gemaakt werd van onze voorstellen. Dit bevordert niet de motivatie om ook in de toekomst veel inspanningen te blijven leveren bij dergelijke ad hoc vragen van de Commissie.

b) FACULTATIEF VOOR LICHTE VERSLAGEN, anders wordt het opgenomen in punt 9.1. Een beoordeling of de vooruitgang bij de verwezenlijking van de doelstellingen voldoende is om deze doelstellingen te bereiken, met vermelding van eventuele genomen of geplande corrigerende maatregelen, voor zover van toepassing.

# 6. PUBLIEKSSAMENVATTING (artikel  50, lid 9, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Een publiekssamenvatting van de inhoud van het jaarverslag en het definitieve uitvoeringsverslag moet openbaar worden gemaakt en worden geüpload als afzonderlijk bestand in de vorm van een bijlage bij het jaarverslag en het definitieve uitvoeringsverslag

De publiekssamenvatting kan worden geüpload/gevonden onder Algemeen > Documenten

# 7. VERSLAG OVER DE UITVOERING VAN FINANCIERINGSINSTRUMENTEN (artikel  46 van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

# 8. DE VORDERINGEN BIJ DE VOORBEREIDING EN UITVOERING VAN GROTE PROJECTEN EN GEZAMENLIJKE ACTIEPLANNEN (artikel 101, onder h), en artikel 111, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en artikel 14, lid 3, onder b, van Verordening (EU) nr. 1299/2013)

8.1. Grote projecten

Tabel 7: Grote projecten

| Project | CCI | Status van het grote project | Totale investeringen | Totale subsidiabele kosten | Geplande datum van kennisgeving/indiening | Datum van de stilzwijgende toestemming/goedkeuring door de Commissie | Geplande start van de uitvoering | Geplande voltooiingsdatum | Prioritaire as / Investeringsprioriteiten | Huidige stand van uitvoering — financiële vorderingen (% van de uitgaven die zijn gecertificeerd tegenover de Commissie ten opzichte van de totale subsidiabele kosten) | Huidige stand van uitvoering — materiële vorderingen Belangrijkste uitvoeringsfase van het project | Belangrijkste outputs | Datum van ondertekening van het eerste contract voor werken (1) | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(1) In geval van in het kader van PPP-structuren uitgevoerde concrete acties, de ondertekening van het PPP-contract tussen de overheidsinstantie en de private instantie (artikel 102, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013).

Significante problemen bij de uitvoering van grote projecten en getroffen maatregelen om deze te verhelpen

Geplande wijzigingen in de lijst met grote projecten in het samenwerkingsprogramma

8.2. Gezamenlijke actieplannen

De vorderingen bij de uitvoering van de verschillende fasen van de gezamenlijke actieplannen

Tabel 8: Gezamenlijke actieplannen (JAP)

| Titel van het JAP | CCI | Uitvoering van de fasen van het JAP | Totale subsidiabele kosten | Totale overheidssteun | OP-bijdrage aan het JAP | Prioritaire as | Soort JAP | [Geplande] indiening bij de Commissie | [Geplande] start van de uitvoering | [Geplande] voltooiing | Belangrijkste outputs en resultaten | Totale subsidiabele uitgaven die zijn gecertificeerd tegenover de Commissie | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Significante problemen en getroffen maatregelen om deze te verhelpen

# 9. BEOORDELING VAN DE UITVOERING VAN HET SAMENWERKINGSPROGRAMMA (artikel 50, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013, en artikel 14, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1299/2013)

## 9.1 Informatie in Deel A en de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma (artikel 50, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

| Prioritaire as | 1 - Slimme groei |
| --- | --- |

| Prioritaire as | 2 - Duurzame groei - energie |
| --- | --- |

| Prioritaire as | 3 - Duurzame groei - milieu en hulpbronnen |
| --- | --- |

| Prioritaire as | 4 - Inclusieve groei |
| --- | --- |

| Prioritaire as | 5 - Technische Bijstand |
| --- | --- |

## 9.2 Specifieke maatregelen die zijn genomen om de gelijkheid van mannen en vrouwen en non-discriminatie te bevorderen, met name de toegankelijkheid voor personen met een handicap, en de regelingen die zijn getroffen om de integratie van het genderperspectief in het samenwerkingsprogramma en de concrete acties te garanderen (artikel 50, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en artikel 14, lid 4, tweede alinea, onder d), van Verordening (EU) nr. 1299/2013)

Een beoordeling van de uitvoering van specifieke maatregelen teneinde rekening te houden met de beginselen van artikel 7 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 ten aanzien van de bevordering van gelijkheid van mannen en vrouwen en non-discriminatie, met inbegrip van, waar nodig, afhankelijk van de inhoud en de doelstellingen van het samenwerkingsprogramma, een overzicht van de specifieke maatregelen die zijn genomen ter bevordering van gelijkheid van mannen en vrouwen en ter bevordering van non-discriminatie, met name de bevordering van de toegankelijkheid voor personen met een handicap, en de regelingen die zijn getroffen om de integratie van het genderperspectief in het samenwerkingsprogramma en de concrete acties te garanderen

## 9.3 Duurzame ontwikkeling (artikel 50, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013, en artikel 14, lid 4, tweede alinea, onder e), van Verordening (EU) nr. 1299/2013)

Een beoordeling van de uitvoering van maatregelen teneinde rekening te houden met de beginselen van artikel 8 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 ten aanzien van duurzame ontwikkeling, met inbegrip van, waar nodig, afhankelijk van de inhoud en de doelstellingen van het samenwerkingsprogramma, een overzicht van de maatregelen die zijn genomen ter bevordering van duurzame ontwikkeling overeenkomstig dat artikel.

## 9.4 Verslaglegging van de steun die is gebruikt voor doelstellingen op het gebied van klimaatverandering (artikel 50, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Berekend bedrag aan steun dat voor de doelstellingen op het gebied van klimaatverandering moet worden gebruikt, gebaseerd op de cumulatieve financiële gegevens per categorie van steunverlening in Tabel 7

| Prioritaire as | Bedrag aan steun dat voor de doelstellingen op het gebied van klimaatverandering moet worden gebruikt (EUR) | Deel van de totale toewijzing aan het operationele programma (%) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 23.463.729,16 | 69,90% |
| 3 | 6.846.098,81 | 20,40% |
| Totaal | 30.309.827,97 | 19,87% |

## 9.5 Rol van partners bij de uitvoering van het samenwerkingsprogramma (artikel 50, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013, en artikel 14, lid 4, eerste alinea, onder c), van Verordening (EU) nr. 1299/2013)

Beoordeling van de uitvoering van acties teneinde rekening te houden met de rol van partners zoals bedoeld in artikel 5 van Verordening (EU) nr. 1303/2013, met inbegrip van de betrokkenheid van de partners bij de uitvoering, het toezicht en de evaluatie van het samenwerkingsprogramma

# 10. VERPLICHTE INFORMATIE EN BEOORDELING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 14, LID 4, EERSTE ALINEA, ONDER a) EN b), VAN VERORDENING (EU) NR. 1299/2013

## 10.1 De voortgang bij de uitvoering van het evaluatieplan en het vervolg dat aan de bevindingen van evaluaties is gegeven

## 10.2 De resultaten van de maatregelen op het gebied van voorlichting en publiciteit van de Fondsen die in het kader van de communicatiestrategie zijn uitgevoerd

# 11. AANVULLENDE INFORMATIE DIE KAN WORDEN TOEGEVOEGD, AFHANKELIJK VAN DE INHOUD EN DE DOELSTELLINGEN VAN HET SAMENWERKINGSPROGRAMMA (artikel 14, lid 4, tweede alinea, onder a), b), c) en f), van Verordening (EU) nr. 1299/2013)

## 11.1. De voortgang bij de uitvoering van de geïntegreerde aanpak ten aanzien van territoriale ontwikkeling, met inbegrip van duurzame stadsontwikkeling, en vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling in het kader van het samenwerkingsprogramma

## 11.2. De voortgang bij de uitvoering van acties ter vergroting van de capaciteit van de autoriteiten en van de begunstigden om het EFRO te beheren en te gebruiken

## 11.3. Bijdrage aan macroregionale en zeebekkenstrategieën (in voorkomend geval)

Zoals bepaald in overweging 19, artikel 8, lid 3, onder d), van Verordening (EU) nr. 1299/2013 "Inhoud, goedkeuring en wijziging van samenwerkingsprogramma's", en in artikel 14, lid 4, onder c), tweede alinea, "Verslagen over de uitvoering", draagt dit programma bij aan MRS en/of SBS:

EU-strategie voor het Oostzeegebied (EUSBSR)

EU-strategie voor het Donaugebied (EUSDR)

EU-strategie voor de Adriatisch-Ionische regio (EUSAIR)

EU-strategie voor het Alpengebied (EUSALP)

Strategie voor het Atlantische Zeegebied (ATLSBS)

## 11.4. De voortgang bij de uitvoering van maatregelen op het gebied van sociale innovatie

# 13. SLIMME, DUURZAME EN INCLUSIEVE GROEI

Informatie over en beoordeling van de programmabijdrage aan het verwezenlijken van de strategie van de Unie voor slimme, duurzame en inclusieve groei.

# 14. VRAAGSTUKKEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP DE PRESTATIES VAN HET PROGRAMMA EN GENOMEN MAATREGELEN — PRESTATIEKADER (artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Wanneer de beoordeling van de geboekte voortgang met betrekking tot de mijlpalen en doelstellingen zoals vastgesteld in het prestatiekader laat zien dat bepaalde mijlpalen en doelstellingen niet zijn bereikt, moeten lidstaten aangeven wat de redenen zijn voor het niet realiseren van deze mijlpalen in het verslag van 2019 (voor mijlpalen) en in het definitieve uitvoeringsverslag (voor de doelstellingen).

Documenten

| Documenttitel | Documenttype | Datum van het document | Lokale verwijzing | Verwijzing van de Commissie | Bestanden | Verzenddatum | Verzonden door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Publiekssamenvatting jaarverslag 2017 Interreg Vlaanderen-Nederland | Publiekssamenvatting | 20-feb-2018 |  |  | Publiekssamenvatting |  |  |

Recentste validatieresultaten

| Ernst | Code | Bericht |
| --- | --- | --- |